## Sheet1
Résumé de tâche	Auteur(s)	Date voulues	Date réelle	Maxime	Eddy	Clément	Heure de correction	Commentaire
La modélisation UML et merise avec l’architecture de la base de données supportant l’application	ML	19-août	01-sept	15		1	1
Les préalables à la réalisation des séquences et les dépendances externes	EM	19-août	02-sept		3
Les contrôles de saisies/données	ML	19-août	02-sept	4
La définition de l’ergonomie et de l’IHM(Mock-Up),	EM	19-août	01-sept		5
La description des modules de l’application et des traitements de l’information associés	EM	19-août	30-août		7		1
La définition de l’environnement de développement de l’application	CS	19-août	10-août			3
La méthode de développement	CS	19-août	10-août			6
L’argumentation des choix d’outils	EM /CS	19-août	30-août		3	1	1
Mise en forme du livrable 2 et correction des tâches rendues	CS	02-sept	02-sept			12

Signature:							Total heure
Maxime Louazé							Maxime	19
Eddy Masson							Eddy	18
Clément Sébillet							Clément	26